## Лист1
Приложение № 1 к постановлению № -па от .2024 г.
О Т Ч Ё Т
о реализации муниципальной программы Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2024 год
"Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Кабаньевском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2024 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | Объём финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
|  | Код бюджетной классификации |  | Бюджет | 2024 |  | Наименование | Единицы измирения | 2024
|  | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2024
[10 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель муниципальной программы: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Кабаньевском сельском поселении Калачинского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы: Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуще-ством Кабаньевского сельского поселения.
Задача 2 муниципальной программы: Развитие культуры сельского поселения.
Задача 3 муниципальной программы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения.
Задача 4 муниципальной программы: Модернизации и развития автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении.
Задача 5 муниципальной программы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения .
Задача 6 муниципальной программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории поселения .
Задача 7 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Кабаньевского сельского поселения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов.
1 | Задача 1 подпрограммы муниципальной программы: Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Кабаньевского сельского поселения.
1.1.1 | Мероприятие 1: Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 29980 | бюджет поеления | 3066590.61 | 3066590.61 | степень соответствия освещаемой информации о деятельности администрации Кабаньевского сельского поселения требованиям федерального законодательства; | % | 100 | 100 | 100
1.1.2 | Мероприятие 2: Оснащение и сопровождение программно-техническими средствами | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 29990 | бюджет поеления | 49650 | 49650 | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение имущества в казну содержание и обслуживание | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 29990 | бюджет поеления | 172444.62 | 172444.62 | х | х | х | х | х
1.1.4 | Мероприятие 4: Взносы в ассоциацииСМО Омской области | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 29990 | бюджет поеления | 2000 | 2000 | х | х | х | х | х
1.1.5 | Мероприятие 5: Осуществление первичноговоинского учета | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 51182 | средства федерального бюджета | 93424 | 93424 | х | х | х | х | х
1.1..6 | Мероприятие 6: Доплаты к пенсиям служащих | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 29990 | бюджет поселения | 295976.41 | 295976.41 | х | х | х | х | х
1.1.7 | Мероприятие 7: Осуществление оценки объектов собственности поселения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 1 01 29990 | бюджет поселения | 7000 | 7000 | количество отчетов по оценке собственности поселения; | штук | 1 | 1 | 1
[7 empty] | х | х | х | х | х
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | 3687085.64 | 3637435.64
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для организации досуга населения.
2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: развитие культурно-досуговой деятельности Кабаньевского сельского поселения
2.1.1 | Меропиятие 1: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 2 01 29990 | бюджет поселения | 2615430.49 | 2615430.49 | Количество культурно-досуговых мероприятий. | шт | 300 | 300 | 300
| Мероприятие 1.2 Реализация инициативных проектов в сфере культуры: Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК по адресу: Омская обл. Калачинский р-н, с.Кабанье |  | 07201S1410 | бюджет поселения | 160422.9 | 160422.9 | Количество реализованных инициативных проектов | шт | 1 | 1 | 1
|  |  |  | инициативные платежи | 100700 | 100700
|  |  | 720171410 | областной бюджет | 2884300 | 2884300
[8 empty] | Х | Х | Х | Х
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | 5760853.39 | 5760853.39
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие благоустройства сельского поселения | [11 empty] | 1965578.38
3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие ЖКХ сельского поселения
3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 3 01 29990 | бюджет поселения | 236232.13 | 236232.13 | замена прожекторов уличного освещения | штук | 15 | 15 | 15
3.1.2 | Мероприятие 2: Содержание и уборка территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 3 01 29990 | бюджет поселения | 135750.85 | 135750.85 | регулярная уборка и поддержание порядка на территории поселения. | площадь м.кв. | 2 | 2 | 2
|  |  |  | бюджет поселения |  |  | Х | процент | Х | Х | Х
3.1.3 | Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по повышению благоустроенности территории поселения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 3 01 29990 | бюджет поселения | 7405 | 7405 | увеличение процента освещения улиц в поселении | процент | 90 | 90 | 90
3.1.3 | Мероприятие 4: Организация ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 3 01 60020 | бюджет поселения | 1000 | 1000 | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.4. | Мероприятие 5 Организация и содержание мест захоронения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 3 01 29990 | бюджет поселения | 16445 | 16445 | Х | Х | Х | Х | Х
[7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | 396832.98 | 396832.98
Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Развитие дорожной деятельности в границах населенных пунктов сельского поселения.
4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы: Модернизации и развития автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении.
4.1.1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 4 01 29990 | бюджет поселения | 1396706.48 | 1236639.96 | доля протяженности соответствую-щих нормативным требованиям внут-рипоселковых автомобильных дорог за счет очистки дорог от снежного покрова в зимний период, и обкос травы вдоль дорог в летнее время, с увеличением пропускной способности, улучшением движений автотранспорта; | м | 2650 | 2650 | 2650
4.1.2 | Мероприятие 2: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности поселения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 4 01 29990 | бюджет поселения | 509780 | 12780 | снижение к 2025 году доли автомо-бильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям дорог за счет ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них; | % | 20 | 20 | 20
Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  |  | 1906486.48 | 1249419.96
Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Создание условий для осуществления мероприятий в сфере массового спорта
5 | Задача 1 подпрограммы муниципальной программы: Развитие массового спорта на территории сельского поселения
5.1.1 | Мероприятие 1: Участие в спортивно-массовых соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 5 01 29990 | бюджет поселения | 0 | 0 | доля населения сельского поселения участвующей в спортивных мероприятиях. | человек | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  | 0 | 0
Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения
6 | Задача 1 подпрограммы муниципальной программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории поселения
6.1.1. | Мероприятие 1 - Организация защитных противопожарных полос в местах прилегания пустырей и лесов в пределах поселения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 6 01 29990 | бюджет поселения | 0 | 0 | Сокращение числа пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах. | случаев | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Мероприятие 2 - Выделение средств на приобретение пожарно-технической продукции | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 6 01 29990 | бюджет поселения | 0 | 0 | Увеличение количества приобретаемого пожарного оборудования | штук | 0 | 0 | 0
6.1.3. | Мероприятие 3 - Обеспечение населенных пунктов поселения средствами звукового оповещения людей о пожаре | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 6 01 29990 | бюджет поселения | 0 | 0 | Увеличение количества приобретаемых средств звукового оповещения | штук | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  |  |  |  | 0 | 0
Цель подпрограммы 7 муниципальной программы: Снижение финансовой нагрузки на бюджет Кабаньевского сельского поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию
7 | Задача 1 подпрограммы муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Кабаньевского сельского поселения
7.1.1 | Мероприятие 1 - Реализация мер по обеспечению энергетической эффективности (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в поселении территории сельского поселения | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 0 00 00000 | бюджет поселения | 0 | 0 | Увеличение количества приобретаемого пожарного оборудования | штук | 0 | 0 | 0
7.1.2. | Мероприятие 2: Энергетическое обследование объек-тов муниципальной собственности | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 0 00 00000 | бюджет поселения | 0 | 0 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности прошедших энергетическое обследование | штук | 0 | 0 | 0
7.1.3. | Мероприятие 3 - Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности за счёт повышения тепло-защиты зданий | Администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | 07 0 00 00000 | бюджет поселения | 0 | 0 | Доля расходов бюджета поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (в фактических и сопоставимых условиях) | % | 0 | 0 | 0
0
[8 empty] | Х | Х | Х | Х
[8 empty] | Х | Х | Х | Х
[8 empty] | Х | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 11165058.62 | 10507992.1